## Hoja1
100%

## Cronograma de Actividades
AXXION SYSTEM
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto | 2024-10-15 | [6 empty] | 42 |  | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47 | [6 empty] | Semana 48 | [6 empty] | Semana 49
| Líder del Proyecto | Cristian Camilo Cifuentes Gaona | [8 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15
 | time axis 2025-07-28 to 2025-09-21
OBJ ESPECIFICOS | ACTIVIDAD | EVIDENCIA | EVIDENCIA | RESPONSABLE | TAREA | PREDECESSOR | INICIO | FIN | % | LAB | time axis 2025-07-28 to 2025-09-21
Desarrollar Usuarios | Plantear las actividades de construccion del software | VER | Stack Tecnologico | Julian Andres Vargas | Navegadores y sus proveedores |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
[5 empty] | Base de datos y su version |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
Desarrollar Inventario |  |  |  |  | Backend(Lenguaje[version] y framework[version]) |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
[5 empty] | Frontend(Lenguaje[version] y framework[version]) |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
[5 empty] | Plataformas de Servicios IT: AWS, Asure, Google Cloud |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
Desarrollar Categorías |  |  | Diagrama de Despliegue | Cristian Camilo Cifuentes | Selccionar la Arquitectura de Sftware |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
[5 empty] | Seleccionar el Patron Arquitectonico |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
[5 empty] | Diseñar el Diagrama de Despliegue |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
Desarrollar Subcategorías |  |  | Estandar de codificacion | Cristian Camilo Cifuentes | Proponer el Documento de Codficacion |  | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 100% | 4
| Construir la base de datos |  | Script Base de Datos | Julian Andres Vargas | Desarrollar Script Base de Datos |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 100% | 2
Desarrollar Alquiler |  |  | Script Sentencias DDL DB | Julian Andres Vargas | Desarrollar Script Sentencias DDL DB |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 100% | 2
|  |  | Script Insercion DML DB (Una tabla) | Cristian Camilo Cifuentes | Desarrollar Script Insercion DML DB (Una tabla) |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 100% | 2
Desarrollar Mantenimiento |  |  | Script Consulta DML DB (Una tabla) | Julian Andres Vargas | Desarrollar Script Consulta DML DB (Una tabla) |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 100% | 2
|  |  | Script Consulta Multitablas | Cristian Camilo Cifuentes | Desarrollar Script Consulta Multitablas |  | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 100% | 2
|  |  | Script View, Triggers y Procedures | Julian Andres Vargas | Desarrollar View, Triggers y Procedures |  | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 0% | 2
Desarrollar Alertas | Codificar las APIs del modulo usuarios |  | La API del Modulo Usuarios | Julian Andres Vargas | Iniciar y Cerrar Sesion |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4
[5 empty] | Registrar Usuario |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4
[5 empty] | Consultar Usuario |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4
Desarrollar Reportes |  |  |  | Cristian Camilo Cifuentes | Consultar Todos los Usuarios |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4
[5 empty] | Actualizar Usuario |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4
[5 empty] | Eliminar Usuario |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100% | 4